## Matriz
[6 empty] | Dirección: | Equipo de Desarrollo
[6 empty] | Líder de Proyecto: | Santigo Pérez Sebastián
|  | Bitácora del Proyecto: Delisious App |  |  |  | Fecha de Inicio: | 2025-01-14
[6 empty] | Fecha de Término: | 2025-03-26
[6 empty] | Fecha del Reporte: | 2025-03-04
# | Registro (I,C,R,D) | Descripción | Prioridad | Estrategia | Fecha de Apertura | Status | Fecha de Cierre | Responsable
1 | C | Implementar el formulario de inicio de sesión y registro de usuario en un mismo archivo pero con una funcion que permite desplegar uno por uno | A | Evita el exceso de archivos y se hace más dinamico | 2025-01-24 | Cerrado | 2025-01-26 | Sebastián Santiago Pérez
2 | C | Se agregaron validaciones al formulario de registro de usuario | M | Optimizara el uso de los formularios y evitar datos vacíos | 2025-01-27 | Cerrado | 2025-01-29 | Torrez Cruz Evelin
3 | C | Se ajusto el menú removiendo y agregando opciones | M | Mejora la navegación en la pagina | 2025-01-03 | Cerrado | 2025-01-05 | Mercado Soto Ulises
4 | C | Modificación referente a la conexión de la base de datos | A | Conexión asegurada a la base de datos | 2025-02-07 | Cerrado | 2025-02-09 | Mercado Soto Ulises
5 | C | Actualización de la interfaz principal | M | Ajuste Dinamico para un mejor entendimiento de los usuarios | 2025-02-12 | Cerrado | 2025-02-15 | Torrez Cruz Evelin
6 | C | Conexión del formulario de reservas para almacenar en la base de datos | B | Permitira almacenar los datos | 2025-02-17 | Cerrado | 2025-02-19 | Santiago Pérez Sebastián
7 | C | Actulización de estilos del formulario de registro | B | Sera mas atractivo a la vista siendo ajustado por estilos adecuados | 2025-02-23 | Cerrado | 2025-02-25 | Martinez Resendis Dierene Abigail
8 | C | Crear el apartado de Altas, Bajas y modificaciones del Menu | A | Permite gestionar de mejor manera todos los registros de la tabla menu | 2025-03-01 | En proceso |  | Santiago Pérez Sebastián Torrez Cruz Evelin
9 | C | Crear el apartado de Altas, Bajas y modificaciones del Menu | A | Permite gestionar de mejor manera todos los registros de la tabla menu | 2025-03-01 | En proceso |  | Santiago Pérez Sebastián Torrez Cruz Evelin
10 | C | Crear el apartado de Altas, Bajas y modificaciones del Menu | A | Permite gestionar de mejor manera todos los registros de la tabla menu | 2025-03-01 | En proceso |  | Santiago Pérez Sebastián Torrez Cruz Evelin
11 | C | Se actualizara el formulario de registro permitiendo enviar un código QR al usuario para corroborar su reservación | A | Se utilizará una autenticación en el correo que permite enlazar a Gmail y poder mandar el QR | 2025-03-03 | En proceso |  | Mercado Soto Ulises
12 | C | Restricción de formulario de reservación sin inicio de sesión | B | Permite un mejor control en las reservaciones | 2025-03-04 | En proceso |  | Mendoza García Sherley Lizeth