## Reporte
Status
Reporte de Estado del Proyecto: Delisious App
[5 empty] | Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar una aplicación móvil para el restaurante Delicious Food, que
Empresa |  | Delisious Food |  |  |  |  | optimice el sistema de reservas y pedidos mejorando la experiencia del usuario.
Líder de Proyecto: |  | Santiago Pérez Sebastián
Fecha de Inicio: |  | 2005-01-14
Fecha de Término: |  | 2005-03-26
Fecha del Reporte: |  | 2/03/2005
Reporte de Costos (en miles de pesos) | [7 empty] | Status del Proyecto
| Presupuesto original |  | 40 | Costo Real al Corte | 38000 |  |  |  | % de Avance Real | 75%
| Presupuesto ajustado |  | 42500 | Costo por Ejercer: | 4500 |  |  |  | % Avance Planeado | 85%
| Diferencia |  | 42460 |  | 42500 |  |  |  | En Tiempo? | no
[9 empty] | En Costo? | si
Problemas y Obstáculos (Issues)
1.- Uno de nuestros programadores se a enfermado recientemente lo que hace que algunas actividades tarden un poco mas.
2.- Precentamos problemas de Luz ultimamente lo que dificulta el trabajo.
3.- Se han presentado problemas con el internet debido a problemas de cableado que han tenido los de la compañía.
4.- Ha habido problemas con el repositorio de una compañera.
5.- Dificultades en la implementación de funcionalidades específicas.
6,-
7.-
8.-
Control de Avances | [7 empty] | 9.-
# | Principales Fases/Hitos/Entre-gables |  | Fecha Planeada | % de Avance | Fecha Real o Reprogramada | Status
1 | Análisis de requerimientos del cliente |  | 2025-01-14 | 100% | 2025-01-16 | G |  | Riesgos
2 | Diseño de la interfaz de usuario (UI) |  | 2025-01-20 | 80% | 2025-01-27 | Y |  | 1.- Riesgo de incompatibilidad con dispositivos móviles
3 | Desarrollo de la funcionalidad de reservas |  | 2025-02-05 | 70% | 2025-02-15 |  |  | 2.- Baja escalabilidad
4 | Pruebas de aplicación movil |  | 2025-03-01 | 60% | 2025-03-05 | Y |  | 3.- Que el evento no cumpla con los requisitos del cliente o usuarios
5 | Revición de Ajustes finales |  | 2025-03-10 | 0% | 2025-03-15 |  |  | 4,. Riesgo de fallos en la infraestructura de servidor
6 | Lanzamiento de verción beta |  | 2025-03-20 | 0% | 2025-03-23 |  |  | 5.- Riesgo de bajo rendimiento en redes lentas
7 | Lanzamiento oficial |  | 2025-03-26 | 0% | - |  |  | 6,- Falta de comunicación en el equipo
8 | [7 empty] | 7.-
9 | [7 empty] | 8.-
10 | [7 empty] | 9.-
11 | [7 empty] | Actividades Realizadas
12 | [7 empty] | 1.- Implementación de inicio de sesión de usuario
13 | [7 empty] | 2.- Registro de usuario
3.- Desarrollo de la sección de reservacione
4.- Desarrollo del inicio del panel de administración
5.- Conexión con la base de datos
6.-
7.-
8.-
9.-
Actividades por Realizar
1.- Generación y envío de códigos QR para reservaciones.
2.- Desarrollo de tablas de altas, bajas y modificaciones del menú.
3.- No se han mandado las invitaciones de la fiesta
4.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de usuarios
5.- Gestión de altas, bajas y modificaciones de reservas
6,- Gestión de altas, bajas y modificaciones de menu
7.- Funcionalidades adicionales al formulario de reserva
8.-
9.-
El proyecto sigue en ejecución según lo planeado, con las tareas avanzando dentro del cronograma y sin contratiempos importantes. El equipo continúa trabajando para cumplir con los objetivos establecidos
Costos reales
Costos planeados

## Datos
| Presupuesto | Presupuesto Acumulado | Costos Reales y Ajustados | Costo Real Acumulado | Recursos Planeados | Recursos Reales
Ene | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2 | 2
Feb | 15 | 23 | 18 | 25.5 | 3 | 3.2
Mar | 17 | 40 | 12.5 | 38 | 4 | 4.5
| 40 |  | 38
Recursos Planeados
| Mes | Presupuesto | Costo por recurso($4,000) | recursos planeados
| Ene | 8000 | 4000 | 2
| Feb | 15000 | 5000 | 3
| Mar | 17000 | 4250 | 4
Recursos reales
| Mes | Horas trabajadas | Hora estandar(160h) | Recursos reales
| Ene | 320 | 160 | 2
| Feb | 512 | 160 | 3.2
| Mar | 720 | 160 | 4.5
-335544.32