## Matriz
[5 empty] | Dirección: | Equipo de Desarrollo
[5 empty] | Líder de Proyecto: | Santigo Pérez Sebastián
[5 empty] | Fecha de Inicio: | 2025-01-14
| Plan de Comunicación del Proyecto: Delisious App |  |  |  | Fecha de Término: | 2025-03-26
[5 empty] | Fecha del Reporte: | 2025-03-04
# | Reporte/Informe | Periodicidad | Audiencia | Medio de Distribución | Archivo en... | Responsable
1 | Minutas | Semanal | Equipo de trabajo (Proyect Innovation) | WhatsApp | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/tree/main/Minutas | Santiago Pérez Sebastián
2 | Reporte de avances del proyecto | Mensual | Equipo de trabajo (Proyect Innovation) | WhatsApp | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Reporte1.docx | Santiago Pérez Sebastián
3 | Registro de incidencias y soluciones | Mensual | Equipo de trabajo (Proyect Innovation) | WhatsApp | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Reporte2.docx | Mendoza García Sherley Lizeth
# | Junta | Periodicidad | Audiencia | Lugar | Minuta en... | Responsable
1 | Revisión de avances en el diseño y preparación para iniciar el desarrollo | Semanal | Todo el equipo de Proyect Innovation | UTN | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Minutas/Minuta1.pdf | Asistente Administrativo
2 | Reunión revisión de propuestas de diseño y definición de la estructura de la interfaz | Semanal | Todo el equipo de Proyect Innovation | Via Meet | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Minutas/Minuta2.pdf | Lider de Equipo
3 | Reunión para revisión de avances en el diseño y preparación para iniciar el desarrollo | Semanal | Todo el equipo de Proyect Innovation | Via Meet | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Minutas/Minuta3.pdf | Asistente Administrativo
4 | Reunión para iniciar el desarrollo del sistema de reservas y avances en el menú digital | Semanal | Todo el equipo de Proyect Innovation | Via Meet | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Minutas/Minuta4.pdf | Lider de Equipo
5 | Reunión para revisión a mitad del desarrollo; evaluación de avances y solución de incidencias | Semanal | Todo el equipo de Proyect Innovation | Via Meet | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Minutas/Minuta5.pdf | Lider de Equipo
6 | Reunión para avanzar en la consolidación de módulos y realizar ajustes basados en feedback interno | Semanal | Todo el equipo de Proyect Innovation | Via Meet | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Minutas/Minuta6.pdf | Lider de Equipo
7 | Reunión para preparar la aplicación para pruebas de usuario y realizar ajustes finales en las funcionalidades principales | Semanal | Todo el equipo de Proyect Innovation | Via Meet | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Minutas/Minuta7.pdf | Lider de Equipo
8 | Reunciones para revisión general del proyecto y preparación final antes de iniciar pruebas con usuarios externos | Semanal | Todo el equipo de Proyect Innovation | Via Meet | https://github.com/PerezSeastian/Documentaci-n/blob/main/Minutas/Minuta8.pdf | Lider de Equipo